## WBS
WBS | [5 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 6주차 | [6 empty] | 7주차 | [6 empty] | 8주차 | [6 empty] | 9주차 | [6 empty] | 10주차 | [6 empty] | 11주차 | [6 empty] | 12주차 | [6 empty] | 13주차 | [6 empty] | 14주차
 | time axis 2025-04-14 to 2025-07-20
구분 | 역할분류 | 작업 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | time axis 2025-04-14 to 2025-07-20
제품 분석 | 공통 | P2 접속 | 192.168.13.141 | 공통 | 완료 | bar: 2025-04-14 to 2025-04-15
| 공통 | 알마인드 작성 |  | 공통 | 완료 | bar: 2025-04-14; 2025-04-16 to 2025-04-18
| 공통 | Vmware 설치 | Putty, FileZila | 공통 | 완료 | bar: 2025-04-21 to 2025-04-22
| 공통 | 서버구축 | 192.168.11.157:40000 | 공통 | 완료 | bar: 2025-04-22 to 2025-04-23
| 공통 | 통합 설치 프로그램 구축 |  | 공통 | 완료 | bar: 2025-04-23
| 공통 | WBS 작성 | Excel | 공통 | 완료 | bar: 2025-04-29 to 2025-04-30
| 공통 | inno smart platform 사용자 분석 |  | 공통 | 기능구현중 | bar: 2025-04-24 to 2025-04-25; 2025-04-29 to 2025-05-02
| 공통 | inno smart platform 관리자 분석 |  | 공통 | 작업대기
| 공통 | inno smart platform 시스템 분석 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-05-07
| 공통 | 에이전트 사용 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-05-07 to 2025-05-09
| 공통 | 에이전트 테스트 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12 to 2025-05-14
| 공통 | 에이전트 분석 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-05-09; 2025-05-12 to 2025-05-15
| 공통 | 기능 분석 및 리스트업 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-05-02; 2025-05-08 to 2025-05-09; 2025-05-12; 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30
| 공통 | P2 질문 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-05-16; 2025-05-19 to 2025-05-23; 2025-05-26 to 2025-05-30
기획 | 공통 | 아이디어 리스트업 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-05-19; 2025-06-02
| 공통 | 컨펌 및 아이디어 선정 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-06-02
| 공통 | 요약 기획서 작성 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-06-02; 2025-06-04
| 공통 | 피드백 받기 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-06-04
개발 | 공통 | 개발 환경 세팅 | Visual Studio 2022 | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-06-05; 2025-06-09
| 공통 | VCS 구축 | Git, Yona | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-10
| 공통 | DB 설계 | MaridDB, Redis | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-06-10 to 2025-06-12
| 공통 | 에이전트 설계 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-06-12 to 2025-06-13
| 공통 | DB 생성 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-06-13
| 공통 | 소스코드 작성 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-06-16 to 2025-06-20; 2025-06-23 to 2025-06-27; 2025-06-30 to 2025-07-04; 2025-07-07 to 2025-07-11
| 공통 | 디버깅 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-07-07 to 2025-07-11
발표 | 공통 | 제품 동작 테스트 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-07-14 to 2025-07-15
| 공통 | 발표 스크립트 작성 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-07-15 to 2025-07-16
| 공통 | 리허설 |  | 공통 | 작업대기 | bar: 2025-07-16 to 2025-07-18
5월